## Hoja1
N° | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | RESULTADO | MITIGACIÓN
1 | Las tareas no se completan en el tiempo estimado. | 3 | 3 | 9 | Se harán reuniones periódicas para mostrar el estado de avance del módulo que se está desarrollando. |  |  |  | Probabilidad
2 | Almacenamiento elegido era incompatible con la arquitectura. | 3 | 3 | 9 | Buscar otro tipo de almacenamiento en la nube para que sea compatible con las tecnologías que estamos utilizando en el proyecto. |  |  |  | Bajo | Medio | Alto
3 | Caída de CloudFlare, no permite visualizacion de certificado. | 3 | 2 | 6 | Almacenamos temporalmente una copia del certificado en el proyecto en formato base64 en caso de que Cloudflare R2 no esté disponible. |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | API de WhatsApp, E-mail o CloudFlare se pueden volver costosas. | 2 | 3 | 6 | Se irá monitoreando mensualmente los costos asociados a las funcionalidades que estamos usando en el proyecto. | Impacto | Alto | 3 | 3 | 6 | 9
5 | Integrantes del equipo se ausentan por problemas de salud. | 3 | 1 | 3 | Distribuir las tareas esenciales entre más de una persona y priorizar las funcionalidades críticas por sprint. |  | Medio | 2 | 2 | 4 | 6
6 | Poco dominio en lenguajes de programación utilizados. | 3 | 1 | 3 | Compramos cursos en udemy para los lenguajes que no se domina, ademas cada integrante del equipo tiene un pequeño conocimiento para ir dando apoyo a las dudas que van surguiendo . |  | Bajo | 1 | 1 | 2 | 3
7 | Uno o más integrantes quedan con más tareas afectando la velocidad del proyecto. | 3 | 1 | 3 | Los otros integrantes dejaron de segundo plano sus actividades para solucionar la tarea que tiene el compañero más afectado.
8 | Juntas de Vecinos pueden requerir cambios por nuevas normativas (certificados de residencia, firmas, etc.). | 2 | 1 | 3 | Diseñar el sistema modular y flexible, permitiendo actualizaciones con bajo impacto.
9 | Agregar nuevas ideas que no estaban en el alcance inicial. | 2 | 1 | 3 | Las nuevas ideas para los modulos se fueron agregando al sprint como historias de usuario para tener un mejor orden y no dejarlas solamente como idea y le den valor agregado al proyecto
10 | Cada integrante desarrolla con estilos visuales distintos afectando la coherencia. | 1 | 1 | 2 | Definir un Design System (colores, botones, modales, fuentes, tamaños) y aplicarlo en todo el proyecto.